
ส่วนที่ 1

บทนำ

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะ ดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภา ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ ดำเนินการอยู่โดยที่“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ วิธีการทำงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน การควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ในส่วนของ “การประเมินผล” คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้รับการ แต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ดำเนินการกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ซึ่งให้มีวิธีการประเมินผลตามระบบ สารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ ของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไข ดังนั้น เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขดังนั้นเพื่อให้สอดคล้อง กับระเบียบฯ และพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางการ พัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ ประชาชนให้รับทราบโดยทั่วไปตามลำดับต่อไป

ส่วนที่ 2
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนืนงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี  (พ.ศ.2558 - 2560) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้กำหนดไว้และได้นำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป
1. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพและ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556   และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งไปแล้ว เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ผู้บริหารท้องถิ่น (นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม) ได้แถลงนโยบายหลักในด้านการบริหารราชการ  7  ด้าน ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ  เมื่อ วันที่  6 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ดังนี้
1)นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 สนับสนุน ให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ตรอกซอย ขยายเส้นทางคมนาคม ภายในหมู่บ้าน ตำบล ตลอดจนการขุดคูระบายน้ำ ครอบคลุมทุกพื้นที่
1.2 สนับสนุน การขยายเขตไฟฟ้า ตามครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ
1.3 สนับสนุน ให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ตำบล

1.4 สนับสนุน การอนุรักษ์ การจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เช่น ขุดสระน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล

1.5 สนับสนุน ให้มีการพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อการระบายน้ำในฤดูฝนเป็นไปโดยสะดวก ไม่ท่วมขังในแหล่งชุมชน ถนน และพื้นที่การเกษตร
/2)นโยบายด้าน...
2)นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ ทั้งศาสนาและด้านสามัญ สนับสนุนด้านวัสดุเพื่อการศึกษาและอาหารกลางวันแก่นักเรียน

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนนำหลักการศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

2.3 สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เช่น กิจกรรมเดือนรอมฎอน กิจกรรมวันฮารีรายา กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมโยร์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

2.4 สนับสนุน และฟื้นฟูวิถีชาวบ้าน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3)นโยบายด้านเศรษฐกิจ

3.1 ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนา กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เพื่อก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้  ตลอดจนจัดให้มีการจำหน่าย ผลผลิตอย่างยั่งยืน

3.2 ส่งเสริม  สนับสนุน และปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ และการจัดการหารายได้จากทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบล อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
3.3 ส่งเสริม การพัฒนาอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องของตลาด เพิ่มศักยภาพของผู้ผลิตในท้องถิ่น

3.4 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเทียวและการรวมกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์ การระดมทุนในรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน และธนาคารหมู่บ้าน
4)นโยบายด้านสังคม

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว เพื่อสร้างสายใยรักให้เกิดขึ้นในสังคม

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการและการเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

4.3 สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพเข้าสู่ระบบการบำบัดฟื้นฟู

4.4 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์กีฬาระดับหมู่บ้าน  ตำบลเพื่อสร้างมาตรฐานด้านการกีฬาทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

4.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล
5)นโยบายด้านสาธารณสุข

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดอบรมและการศึกษาดูงาน

5.2 พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาด ปราศจากมลภาวะตลอดจนการเก็บขยะ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ

5.3 สนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน
/6)นโยบายด้าน…
6)นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

6.1 ดำเนินการบริหารงานด้านต่างๆ โดยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย

6.2 ยึดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด เชิงบูรณาการเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน กระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

6.3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

6.4 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อให้ผลดีในการปฏิบัติงาน

6.5 สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน การตรวจสอบและการประเมินผลการบริหารงานของท้องถิ่น
7)นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1 สนับสนุน การสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2 รณรงค์ สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด

7.3 จัดระบบการจัดเก็บและการขนถ่ายขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึงทุกวันและถูกสุขลักษณะ 
7.4 ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
2. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ  (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคมชนบท ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างสงบสุข และประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นการทำนา ทำสวนยางพารา ทำการเลี้ยงสัตว์ ทำการประมงทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย เป็นต้น มีรายได้ปานกลาง และมีพื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นอุดมคติ จุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบน่าอยู่ มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดในอนาคตดังนี้
/วิสัยทัศน์...
วิสัยทัศน์
“ ท่าแพเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  ล้ำค่าการเกษตร ”
3. พันธกิจการพัฒนา (Mission)

1. พัฒนาระบบผังเมือง และระบบสาธารณูปโภคครบวงจร

2. สร้างหลักประกันให้กับประชาชนในทุกๆด้าน

3. ส่งเสริมและพัฒนาระดับการเรียนการสอนด้านศาสนาในทุกระดับ

4. ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในด้านการประกอบอาชีพต่างๆ

5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน
4. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อให้การคมนาคมขนส่งภายในตำบลสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบวงจร

2. เพื่อประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับการพัฒนาในยุคปัจจุบัน

3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงและปลอดภัยจากโรคต่างๆ

4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5. การเมือง และบุคลากรท้องถิ่นมีความรับผิดชอบและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

6. ประชาชนมีความห่วงแหนและห่วงใยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
5. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2558- 2560)
   
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
               เพื่อพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
/แนวทาง…

แนวทางการพัฒนา
1.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อเหลี่ยม  ท่อระบายน้ำ ลานกีฬา ป้ายต่างๆ  ศาลาที่พักผู้โดยสาร  และอาคารอเนกประสงค์
1.2  แนวทางการขยายเขตและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ระบบจราจร โทรศัพท์ และการสื่อสารในตำบลให้ทั่วถึง
1.3  แนวทางการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร
1.4  แนวทางการพัฒนาด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
1.5  แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง และ  ซ่อมแซม  สำนักงานและ อาคารต่าง ๆ ของ อบต.   

   
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมาย
       เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกระดับ เกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  พร้อมทั้ง เสริมสร้างความแข็งแรงของประชาชน ทั้งสุขภาพกาย ใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
2.2 แนวทางการสงเคราะห์จัดสวัสดิการแก่สตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ป่วยเอดส์
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม งานสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
   
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชนหรือสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  

เป้าหมาย
     เพื่อพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม   

แนวทางการพัฒนา
3.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3.2 แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 แนวการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
3.4 แนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัยภัย
3.5 แนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
   /4. ยุทธศาสตร์...
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป้าหมาย
      เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูบูรณะและทำนุบำรุงด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    เป็นหลัก

แนวทางการพัฒนา
4.1 แนวทางการส่งเสริม  อนุรักษ์  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 แนวทางการส่งเสริม ทำนุบำรุง ด้านศาสนา  และกิจกรรมทางศาสนา  
   
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม  และการท่องเที่ยว ฯ
เป้าหมาย
     เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพ ยกระดับกลุ่มอาชีพ ยกระดับรายได้ของประชาชนและ
บุกเบิกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แนวทางการพัฒนา
5.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
5.2 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
    
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  

เป้าหมาย
     เพื่อพัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและ  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
6.1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน
6.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือใน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
6.3 งานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ การปฏิบัติงานภายในองค์กร      

    
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย
     เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน   

แนวทางการพัฒนา
7.1 งานส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.2 งานกำจัดและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
/6.ยุทธศาสตร์...
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล
“ เมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของอาเซียน  เมืองเกษตรมาตรฐาน  เมืองแห่งความสุข  ”
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธการพัฒนาจังหวัดสตูล

1. พัฒนาการเชิงนิเวศที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 (น้ำหนักร้อยละ 30)

2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรับรองความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (น้ำหนักร้อยละ 25)

3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  (น้ำหนักร้อยละ 20)

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
(น้ำหนักร้อยละ 15)

5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้า ชายแดนฝั่ง
อันดามัน  (น้ำหนักร้อยละ 10)
7.ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล
วิสัยทัศน์ของ อปท. จังหวัดสตูล
“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   เกษตรมูลค่าเพิ่ม   สังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล  ”

พันธกิจการพัฒนา

1. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้างรายได้ให้กับ             
             ประชาชนในจังหวัด

2. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกระดับและส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวให้ 
             ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและ  มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เป็นที่ประทับใจ
             ของนักท่องเที่ยว

4. พัฒนาและส่งเสริมให้ทำการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดส่งเสริม 
             การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพไดอย่างมี
             ประสิทธิภาพ

/5. พัฒนา...
5. พัฒนาเกษตรให้มีความแข้งแรงโดยเน้นองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเน้นการใช้เทคโนโลยีที่
              เหมาะสมและวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม่

6. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและการให้ความ
             สะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร ฯ

7. พัฒนาคุณภาพสถานการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

8. รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ
              เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบสานไว้ซึ่งวิถีของคนสตูล

9. มุ่งให้บริการทางสุขภาพแก่คนสตูลให้ทั่วถึง และให้คนสตูลเข้าถึงการบริการทางสุขภาพที่มีมาตรฐาน
              รวมตลอดทั้งฟื้นฟูสุขภาพแก่คนทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีให้มีความสุข

10 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่ม
              ประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ฯ

11. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วม
               ตัดสินใจโดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น

12. พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง
               ก้าวให้ทันโลก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดสตูล จำนวน   10   ด้าน


1. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

2. ยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

8. ยุทธศาสตร์การลงทุน  การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

9. ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข

10.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ     
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
	(
	

	19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	
	(


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ ฯ
มีการดำเนินงานจำนวน 18 ข้อ แต่ยังไม่มีการดำเนินงานข้อ 19 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่กำหนดมานั้น เป็นยุทธศาสตร์ที่รวบรวมมาจาก ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลท่าแพ

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ 

(รายงานผลการดำเนินงาน        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  (ไตรมาสที่ 1 - 4).


( ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
( ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)


( ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
( ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
(จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปีที่ 1 พ.ศ. 2558
	ปีที่ 2 พ.ศ. 2559
	ปีที่ 3 พ.ศ. 2560
	รวม 3 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1. ด้านระบบสาธารณูปโภค 
   สาธารณูปการ 
   และโครงสร้างพื้นฐาน
	37
	20,560,000
	60
	41,141,000
	18
	12,446,500
	115
	78,147,500

	2. ด้านคุณภาพ
    ชีวิตของประชาชน

	50
	8,215,000
	11
	490,000
	-
	-
	59
	8,705,000

	3.ด้านการจัด ระเบียบ   
  ชุมชนหรือ สังคม  และรักษา
  ความ   สงบเรียบร้อย  
	17
	1,455,000
	5
	75,000
	-
	-
	22
	1,605,000

	4. ด้านการส่งเสริม  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
 และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	9
	1,140,000
	5
	550,000
	-
	-
	14
	1,790,000

	5. ด้านการวางแผน  ส่งเสริม 
การลงทุน พานิชยกรรม  และการท่องเที่ยว ฯ
	5
	1,240,000
	9
	2,260,000
	-
	-
	14
	2,760,000

	6. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพ 
   ทางการเมืองและ บุคลากร
   ท้องถิ่น  
	33
	3,990,000
	5
	125,000
	-
	-
	83
	4,115,000

	7. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ  สิ่งแวดล้อม  
	5
	215,000
	2
	25,000
	1
	20,000
	8
	260,000

	รวม
	156
	40,250,000
	95
	44,666,000
	19
	12,446,000
	270
	97,382,500


( ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2558
	ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ด้านระบบสาธารณูปโภค 
   สาธารณูปการ 
   และโครงสร้างพื้นฐาน
	20
	12.82
	-
	-
	17
	10.89
	37
	23.71

	2. ด้านคุณภาพ
    ชีวิตของประชาชน

	23
	14.74
	-
	-
	27
	17.31
	50
	32.05

	3.ด้านการจัด ระเบียบ   
  ชุมชนหรือ สังคม  และ  
  รักษาความสงบเรียบร้อย  
	8
	5.13
	-
	-
	9
	5.76
	17
	10.89

	4. ด้านการส่งเสริม  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	5
	3.20
	-
	-
	4
	2.56
	9
	5.76

	5. ด้านการ วางแผน  ส่งเสริม การลงทุน พานิชยกรรม  และการท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	3
	1.92
	-
	-
	3
	1.92
	6
	3.84

	6. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพ 
   ทางการเมืองและ บุคลากร
   ท้องถิ่น  
	20
	12.82
	-
	-
	13
	8.33
	33
	21.15

	7. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ  สิ่งแวดล้อม  
	2
	1.28
	-
	-
	3
	1.92
	5
	3.20

	รวม
	81
	51.92
	-
	-
	75
	48.07
	156
	100


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตาม ฯ

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวนทั้งสิ้น        156       โครงการ 

1. จำนวนโครงการที่เสร็จ                           81      โครงการ    คิดเป็นร้อยละ          51.92        .
2. โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน      -       โครงการ     คิดเป็นร้อยละ            -            .
3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน           75     โครงการ     คิดเป็นร้อยละ         48.07        .
( การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี  2558
	ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
	งบปกติ
	เงินสะสม
	งบหน่วยงานอื่น
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาระบบ 
   สาธารณูปโภค 
   สาธารณูปการ 
   และโครงสร้างพื้นฐาน
	12,156,890
	36.43
	-
	-
	-
	-
	12,156,890
	36.43

	2. การพัฒนาด้านคุณภาพ
    ชีวิตของประชาชน

	17,790,618
	53.31
	-
	-
	-
	-
	17,790,618
	53.31

	3. การพัฒนาด้านการจัด
   ระเบียบ ชุมชนหรือ
   สังคม  และรักษาความ 
   สงบเรียบร้อย  
	497,293
	1.49
	-
	-
	-
	-
	497,293
	1.49

	4. การพัฒนาส่งเสริม     
   ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
   จารีตประเพณี 
   และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	872,454
	2.61
	-
	-
	-
	-
	872,454
	2.61

	5. การพัฒนา ด้านการ
  วางแผน ส่งเสริมการลงทุน 
  พาณิชยกรรม  และการ
  ท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจ
  พอเพียง
	90,000
	0.27
	-
	-
	-
	-
	90,000
	0.27

	6. การพัฒนาประสิทธิภาพ 
   ทางการเมืองและ
   การพัฒนา บุคลากร
   ท้องถิ่น  
	1,926,040
	5.77
	-
	-
	-
	-
	1,926,040
	5.77

	7. การพัฒนาด้านการบริหาร
   จัดการและการอนุรักษ์
   ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
   สิ่งแวดล้อม  
	35,371
	0.11
	-
	-
	-
	-
	35,371
	0.11

	รวม
	33,368,667
	89.81
	-
	-
	-
	-
	33,368,667
	89.81


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตาม ฯ

จำนวนงบประมาณตามโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558) จำนวน  40,250,000.00.-บาท  ซึ่งสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ประมาณการรายรับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558  รวมทั้งสิ้น   37,153,800.00- บาท ซึ่งงบประมาณในส่วนของการพัฒนาตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)  จำนวนทั้งสิ้น     33,368,667.00.- บาท  คิดเป็นร้อยละ    89.81   ของงบประมาณที่ตั้งไว้
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ  .
(โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจำปี   2558
	โครงการ  / กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว

	1)- เบี้ยยังชีพคนชรา
	(
	-
	-
	7,498,500
	7,498,500

	2)- เบี้ยยังชีพคนพิการ
	(
	-
	-
	1,593,600
	1,593,600

	3)- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	(
	-
	-
	78,000
	78,000

	4)- ค่าตอบแทน ผดด.
	(
	-
	-
	784,800
	784,800

	5)- เงินเดือนครู ผดด.
	(
	-
	-
	1,998,535.14
	1,998,535.14

	6)- ประกันสังคม ผดด.
	(
	-
	-
	39,240
	39,240

	7)- เงินสวัสดิการครู ผดด.
	(
	-
	-
	16,200
	16,200

	8)- วัสดุการศึกษา ผดด.
	(
	-
	-
	648,170
	648,170

	9)- งานบริการสาธารณสุข
	(
	-
	-
	81,708
	81,708

	10)- อาหารกลางวัน
	(
	-
	-
	5,325,000
	5,325,000

	11)- อาหารเสริม (นม)
	(
	-
	-
	2,240,595
	2,240,595

	12)- ก่อสร้างถนน คสล.ควนโต๊ะเจ๊ะ – บ้านลุ่ม (ม.5)
	(
	-
	-
	408,000
	408,000

	13)- ก่อสร้างถนน คสล.ข้าง รร.-ประปา (ม.10)
	(
	-
	-
	408,000
	408,000

	14)- ก่อสร้างถนน คสล.สาย รร.บ้านนาแก้ว (ม.9)
	(
	-
	-
	284,000
	284,000

	15)- ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสายควน – คลองน้ำเค็ม (ม.7)
	(
	-
	-
	517,000
	517,000

	รวม
	-
	-
	-
	21,432,348.14
	21,432,348.14


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตาม ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจำปี พ.ศ. .2558. จำนวน  15  รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   21,432,348.14.บาท    ซึ่งเบิกจ่ายไปแล้ว.จำนวน    21,432,348.14.-บาท  ดังนี้
1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว  
จำนวน     15     รายการ
2. โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ 
จำนวน       -     รายการ
3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน       -     รายการ
ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  .
(โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี   2558
	โครงการ  / กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว

	1)- โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
	(
	-
	-
	85,000
	85,000

	2)- โครงการค่ายเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
	(
	-
	-
	10,000
	10,000

	3)- ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสายควน-คลองน้ำเค็ม
	(
	-
	-
	517,000
	517,000

	4)- ก่อสร้างถนน คสล.ปลักหว้า – ดาหลำ
	(
	-
	-
	731,800
	731,800

	5)- ก่อสร้างถนน คสล.ปลักเนาะ
	(
	-
	-
	515,800
	515,800

	6)- ก่อสร้างถนน คสล.บ้านลุ่ม
	(
	-
	-
	678,800
	678,800

	7)- ก่อสร้างถนน คสล.ท่าโต้ด
	(
	-
	-
	675,450
	675,450

	8)- ก่อสร้างถนน คสล.สองพี่น้อง
	(
	-
	-
	289,300
	289,300

	9)- ก่อสร้างถนน คสล.คลองน้ำเค็ม
	(
	-
	-
	758,300
	758,300

	รวม
	-
	-
	-
	14,352,359.-
	14,352,359.-


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตาม ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี .2558. จำนวน   9  รายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น   14,352,359.00.-บาท    ซึ่งเบิกจ่ายไปแล้ว.จำนวน    14,352,359.00.-บาท  ดังนี้
1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว  
จำนวน      9     รายการ
2. โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ 
จำนวน       -     รายการ
3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน       -     รายการ
ส่วนที่ 5  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคม  ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

2.ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ / กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณดำเนินการ

3.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ความต้องการจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน
4.งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเป็นไปล่าช้า
5.การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไปประชุม ซึ่งก็ไม่สามารถมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

1) อบต.ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

3) การพิจารณาในการก่อสร้างโครงการด้านพื้นฐาน ควรจะลงในพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 


4) คณะผู้บริหารท้องถิ่นควรลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา  และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและทั่วถึง

5) ควรเน้นการพัฒนาไปในทิศทาง(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)เดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการบรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาสามปีมากเกินไป  และไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

คณะกรรมการติดตาม ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
หมายเหตุ
รายละเอียดงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

- รายรับจริง      จำนวน   57,576,648.82.-บาท   แยกได้ดังนี้


(1) งบประมาณรายได้จัดเก็บ


จำนวน   1,282,012.51.-บาท


(2) งบประมาณรายได้ที่รัฐบาลจัดสรร

จำนวน  17,847,624.17.-บาท
(3) งบประมาณอุดหนุนทั่วไป


จำนวน  12,753,214.00.-บาท 


(4) งบประมาณอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
จำนวน  21,432,348.14.-บาท


(5) งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ


จำนวน    4,261,450.00.-บาท

- รายจ่ายจริง     จำนวน  47,673,556.40.-บาท    แยกได้ดังนี้


(1) รวมรายจ่าย




จำนวน  21,979,758.26.-บาท

รายละเอียดดังนี้
งบกลาง 

  614,301.00.-บาท



เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง
2,484,240.00.-บาท



เงินเดือน - ฝ่ายประจำ
6,662,300.00.-บาท



ค่าตอบแทน

   729,455.00.-บาท



ค่าใช้สอย

5,228,660.24.-บาท



ค่าวัสดุ


   990,574.98.-บาท



ค่าสาธารณูปโภค           1,048,672.60.-บาท



ค่าครุภัณฑ์

   221,954.53.-บาท



ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3,505,600010.-บาท



รายจ่ายอื่น


-      .-บาท



(2) อุดหนุนเฉพาะกิจ



จำนวน     4,261,450.00.-บาท


(3) อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์


จำนวน   21,432,348.14.-บาท

คำชี้แจง   :     แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ    .
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน           26  พฤศจิกายน    2558   .
ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการในปี  2558  . 
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและ โครงสร้างพื้นฐาน

	37
	20

	2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
	50
	23

	3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนหรือสังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย  
	17
	8

	4. การพัฒนาส่งเสริม  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	9
	5

	5. การวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว ฯ
	6
	3

	6. การพัฒนาประสิทธิภาพทาง การเมืองและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
	33
	20

	7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  
	5
	2

	รวม
	156
	81


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตาม ฯ
     ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 (พ.ศ.2558) จำนวน  156   โครงการ 
แต่โครงการที่ปฏิบัติได้จริง จำนวน    81    โครงการ คิดเป็นร้อยละ    51.92     แสดงว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาสามปี ตามที่กำหนดไว้  

คำชี้แจง   :     แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพิงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ

( ชาย     65.00 %

( เพศหญิง    35.00 %
2.อายุ

( ต่ำกว่า 20 ปี   3.00 %
( 20 – 30 ปี   18.00 %
( 31- 40 ปี     42.00 %


( 41 – 50 ปี   37.00 %
( 50 – 60 ปี   15.00 %
( มากกว่า 60 ปี   5.00 %
3.การศึกษา
( ประถมศึกษา   48.00 %
( มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   15.00 %


( อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  5.00%



( ปริญญาตรี   14.00 %


( สูงกว่าปริญญาตรี  - %
( ไม่จบการศึกษา   18.00 %
4.อาชีพหลัก
( รับราชการ   3.00 %

( เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  7.00 %
( ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  13.00 %


( รับจ้าง  10.00 %

( นักเรียน / นักศึกษา  - %
( เกษตรกร  67.00 %


( อื่น ๆ (ระบุ.............)  - %

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน  .
5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	70 %
	25 %
	5 %

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	72 %
	20 %
	8 %

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	80 %
	16 %
	4 %

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	75 %
	15 %
	10 %

	5) ความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
	80 %
	12 %
	8 %

	6) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	87 %
	10 %
	3 %

	7) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	80 %
	 13 %
	7 %

	8) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
	80 %
	15 %
	5 %

	9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	90 %
	8 %
	2 %

	ภาพรวม
	79.33 % 
	14.89 %
	5.78 %


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพในภาพรวม  ตามแบบที่ 3/2  ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน  100  ชุด ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ในภาพรวมทั้ง 9 ประเด็น พบว่า ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากร้อยละ 79.33  พอใจ ร้อยละ 14.89  และ ไม่พอใจ ร้อยละ 5.78  แสดงว่า ประชาชนมีความพอใจในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ 

ส่วนที่ 2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน    ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  .
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.40

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.00

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.40

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.30

	7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.50

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.60

	ภาพรวม
	8.36 %


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ
(จำนวน)
	หลังดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1)การก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ภายในตำบลท่าแพ
	สาย
	13
	13
	-

	2)การบุกเบิก ปรับปรุง ถนนหินคลุกภายในตำบลท่าแพ
	สาย
	10
	10
	-

	3)การเพิ่มจุดระบบเสียงไร้สาย
	จุด
	20
	20
	-


ยุทธศาสตร์ที่   2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน    คุณภาพชีวิตของประชาชน    .
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.40

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.40

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.20

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.40

	7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.20

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.70

	ภาพรวม
	8.37 %


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ
(จำนวน)
	หลังดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1)จำนวนนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และ ศพด.
	คน
	1,190
	1,190
	-

	2)จำนวนนักเรียนที่ได้รับอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และ ศพด.
	คน
	1,190
	1,190
	-

	3)การสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด ฯ
	แห่ง
	8
	8
	-

	4)การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้าน
ยาเสพติดตำบลท่าแพ
	ครั้ง
	1
	1
	-

	5)การสนับสนุนงบประมาณแก่
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
	หมู่บ้าน
	10
	10
	-


ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน .การจัดระเบียบชุมชน หรือสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย.
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.30

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.10

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.30

	7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.20

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.80

	ภาพรวม
	8.32 %


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ
(จำนวน)
	หลังดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1) การจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
	ครั้ง
	2
	2
	-

	2) การจัดฝึกอบรมและทบทวนกิจกรรม อปพร.
	ครั้ง
	1
	1
	-

	3) การจัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน
	ครั้ง
	1
	1
	-

	4) การอบรมแกนนำประชาคมหมู่บ้าน
	ครั้ง
	1
	1
	-


ยุทธศาสตร์ที่  4      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น.
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.60

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.30

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.30

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.50

	7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.40

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	ภาพรวม
	8.45 %


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ
(จำนวน)
	หลังดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1)การจัดโครงการตามทันเกษตร (ข้าวโพดหวานฯ)
	ครั้ง
	1
	1
	-

	2)การส่งเสริมด้านศาสนกิจอิสลามเดือนรอมฎอน
	ครั้ง
	1
	1
	-

	3)การจัดโครงการวันรำลึกถึงศาสดามูฮัมหมัด (ซล)
	ครั้ง
	1
	1
	-


ยุทธศาสตร์ที่  5    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน   การส่งเสริมลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ฯ  .
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.30

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.10

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.10

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.90

	7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	9.00

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	ภาพรวม
	8.29 %


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ
(จำนวน)
	หลังดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1)การอบรมและฝึกสอนอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนตำบลท่าแพ
	ครั้ง
	1
	1
	-

	2)การจัดซื้อเมล็ดข้าวพันธุ์ดีและวัสดุ
  ครุภัณฑ์การเกษตรแก่เกษตรกร
	หมู่บ้าน
	10
	10
	-


ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น.
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.30

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.10

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.20

	7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.10

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.30

	ภาพรวม
	8.17 %


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ
(จำนวน)
	หลังดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1) การจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
	ครั้ง
	1
	1
	-

	2) การจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อรับบริการชำระภาษีนอกสถานที่
	หมู่บ้าน
	10
	10
	

	3) อบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่
   ผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
	ครั้ง
	1
	1
	-

	4) อุดหนุนศูนย์อำนวยการรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ
	ครั้ง
	1
	1
	-


ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  .  
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.30

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.40

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.30

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	8.20

	5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.20

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.10

	7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	8.30

	8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.40

	ภาพรวม
	8.27 %


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ
(จำนวน)
	หลังดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1) การส่งเสริมและสนับสนุน
    การปลูกป่าชุมชนและ ป่าชายเลน
	ครั้ง
	1
	1
	-

	2) การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
	ครั้ง
	1
	1
	-


ส่วนที่ 3
การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
1.ความหมาย

- การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  
การนำโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีดำเนินการ

- การติดตาม



ขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดำเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี ว่าปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนงาน / โครงการ หรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และอยู่ในระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้หรือไม่

- การประเมินผล


ขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ ที่นำไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
2. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ที่ 678 / 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556 และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ที่ 694 / 2556 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย

1) นายประเสริฐ  เปรมใจ


ผู้แทนประชาคมตำบล
ประธานกรรมการ

2) นายอารีย์
สันเหล็ม


ส.อบต.ท่าแพ หมู่ที่ 3
กรรมการ
3) นายมะบู
เตบสัน


ส.อบต.ท่าแพ หมู่ที่ 6
กรรมการ
4) นายแดสา
จาปัง


ส.อบต.ท่าแพ หมู่ที่ 3
กรรมการ
5) นายรอส๊ะ
สามัญ


ผู้แทนประชาคมตำบล
กรรมการ
6) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้
ผู้แทนหน่วยงาน

กรรมการ
7) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยท่าแพ
ผู้แทนหน่วยงาน
กรรมการ

8) นายราโมช
รุ่งเรือง


ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ
9) นายกฤษณพงษ์  โส๊ะฝี


หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ
กรรมการ
10)นายเก็ม
หมีดหรน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
11)นายตายุดดีน
มาราสา


ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
3. ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

วิธีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ในภาพรวมในประเด็นแต่ละ ยุทธศาสตร์ ตามแผนการดำเนินงาน โดยใช้แบบประเมิน ดังนี้ 
แบบที่ 1 : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย จะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
แบบที่ 2 : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลา ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
แบบที่ 3/1 : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)  
ประจำปีงบประมาณ 2558
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ
(งบประมาณ)

	
	
	ดำเนินการ
	ไม่ดำเนินการ
	

	1.
	ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนผิวจราจรลาดยางภายในตำบลท่าแพ
(ซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายปลักหว้า–ดาหลำ ม.8)(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	(
	
	731,800

	2.
	ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่าแพ 
 
	
	(
	-

	3.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต(คสล.) สายหลังมัสยิดคลองน้ำเค็ม (ม.1)

	(
	
	758,300

	4.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต(คสล.) สายหลังมัสยิดท่าแพกลาง – ปลักเนาะ (ม.2)
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	(
	
	515,800

	5.
	ก่อสร้างถนรนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายดาหลำ – ปลักหว้า (ม.8)
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	(
	
	508,000

	6.
	ก่อสร้างถนรนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายดาหลำ – ปลักหว้า (ม.8)
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	(
	
	645,200

	7.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต(คสล.) สายควนโต๊ะเจ๊ะ – บ้านลุ่ม  (ม.5)

	(
	
	404,800

	8.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต(คสล.) สายปลักจิก – บ้านลุ่ม (ม.6) 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	(
	
	678,800

	9.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต(คสล.) สายโรงสี (ม.6)
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	(
	
	625,900

	10.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต(คสล.) สายสองพี่น้อง (ม.7)
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	(
	
	289,300

	11.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต(คสล.) สายคลองน้ำเค็ม – ท่าโต้ด (ม.7)
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	(
	
	675,450

	12.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต(คสล.) สายบ้านสายควน - คลองน้ำเค็ม  (ม.7)
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)                                                                                                                                                                                                          
	(
	
	517,000

	13.
	ก่อสร้างถนรนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายดาหลำ – ปลักหว้า (ม.8)
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	(
	
	1,543,000

	14.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.)  สายรอบโรงเรียนบ้านนาแก้ว (ม.9) 

	(
	
	282,800

	15.
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต (คสล.) สายข้างโรงเรียน – ประปา (ม.10)
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	(
	
	404,800

	16
	บุกเบิก ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก และหินผุ พร้อม
วางท่อระบายน้ำภายในตำบลท่าแพ (ปรับปรุงถนนหินผุสายโรงรม ม.1) และปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมอัดบดแน่น 10 สาย
	(
	
	93,600

	17
	บุกเบิก ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง พร้อม
วางท่อระบายน้ำภายในตำบลท่าแพ
	
	(
	-


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ
(งบประมาณ)

	
	
	ดำเนินการ
	ไม่ดำเนินการ
	

	18
	ซ่อมแซมท่อเหลียม หรือคูระบายน้ำและวางรางระบายน้ำ
ในพื้นที่ตำบลท่าแพ 
	
	(
	-

	19
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายท่าแพ – ดาหลำ (ม.4)

	
	(
	-

	20
	ขุดลอก ซ่อมแซมคูระบายน้ำ ภายในตำบลท่าแพ

	(
	
	65,340

	21
	ปรับปรุงสนามกีฬากลางอำเภอท่าแพ 

	
	(
	-

	22
	จัดทำป้ายบอกอาณาเขต ป้ายชื่อถนน ซอยและสถานที่สำคัญต่างๆ 
ในพื้นที่ตำบลท่าแพ
	
	(
	-

	23
	ก่อสร้าง ปรับปรุงศาลา อาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการกลุ่มและวัสดุภายในตำบล
ท่าแพ
	
	(
	-

	24
	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณที่ทำการ อบต. และบริเวณอาคารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
	
	(
	-

	25
	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณที่ทำการ อบต.และ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
	(
	
	221,000

	26
	ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงพร้อมจ่ายกระแสไฟบริเวณพื้นที่ตำบลท่าแพ
	
	(
	-

	27
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามจุดเปลี่ยว/จุดหล่อแหลมต่ออันตรายกับผู้ใช้เส้นทางจราจรในตำบลท่าแพ
	
	(
	-

	28
	ติดตั้ง ปรับปรุงเครื่องหมายบังคับจราจร ป้ายชะลอความเร็วและสัญลักษณ์ 
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแพ
	
	(
	-

	29
	ปรับปรุง ซ่อมแซม และเพิ่ม ขยายจุดระบบเสียงไร้สายและหอกระจายข่าวที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน (เพิ่มจุดระบบเสียงไร้สาย  จำนวน  20  จุด)
	(
	
	1,900,000

	30
	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล

	
	(
	-

	31
	ปรับปรุงระบบประปาแรงดันสูง ก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน / ตำบลในพื้นที่ตำบลท่าแพ
	
	(
	-

	32
	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าแพ

	
	(
	-

	33
	จัดทำแผนที่และผังเมืองรวมของตำบลท่าแพ

	
	(
	-

	34
	ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติม ทีทำการ อบต.และอาคารต่างๆ ของ อบต.ท่าแพ

	(
	
	1,179,500

	35
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทีทำการ อบต.และอาคารต่างๆ ของ อบต.ท่าแพ

	
	(
	-

	36
	ก่อสร้าง ซ่อมแซมรั้วรอบที่ทำการ อบต.ท่าแพ และรอบอาคารต่างๆ ของ 
อบต.ท่าแพ (ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศพด.มัสยิดบ้านปลักหว้า)
	(
	
	116,500

	37
	จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้สำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป

	
	(
	-


2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ
(งบประมาณ)

	
	
	ดำเนินการ
	ไม่ดำเนินการ
	

	1.
	อาหารเสริม(นม)แก่นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลท่าแพ (งบอุดหนุน)
	(
	
	2,058,577.92

	2.
	อาหารกลางวันแก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลท่าแพ

	(
	
	1,433,920

	3.
	จัดอบรมให้ความรู้ ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนตำบลท่าแพ
	
	(
	-

	4.
	ฝึกทักษะทางวิชาการแก่เยาวชนในตำบลท่าแพ

	
	(
	-

	5.
	เฝ้าระวังโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลท่าแพ
	
	(
	-

	6.
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อด้านการศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าแพ
	(
	
	648,170

	7.
	กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2558

	(
	
	143,167

	8.
	กิจกรรมมอบวุฒิบัตรในโครงการกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน “บัณฑิตน้อย” ประจำปี 2558
	
	(
	-

	9.
	ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแพ

	
	(
	-

	10
	จัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษา และด้านอื่นๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แก่เยาวชนและประชาชน
	
	(
	-

	11
	ประชุมผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการศึกษาของ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าแพ
	
	(
	-

	12
	สานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านหนูน้อย

	
	(
	-

	13
	พัฒนาศักยภาพการศึกษาด้านต่างๆ ของเยาวชน ในตำบลท่าแพ 

	
	(
	-

	14
	สนับสนุนงบประมาณแก่ โรงเรียน ระดับประถมศึกษา ใน
โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน
	(
	
	3,123,800

	15
	สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายด้านบุคลากร สื่อวัสดุครุภัณฑ์ แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.จ.สตูล
	(
	
	90,000

	16
	สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิดในตำบลท่าแพ

	(
	
	446,000

	17
	แข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	(
	
	50,000

	18
	จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุกีฬาแก่เยาวชน ประชาชนในหมู่บ้านของตำบลท่าแพ

	(
	
	99,558

	19
	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ยุวชน ต้านยาเสพติดตำบลท่าแพ
 “บาราเกตุเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558
	(
	
	345,233


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ
(งบประมาณ)

	
	
	ดำเนินการ
	ไม่ดำเนินการ
	

	20
	จัดและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน 
“รัฐ – ราษฎร์คัพ” ครั้งที่ 9  ประจำปี 2558
	(
	
	21,616

	21
	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สตูลลีก” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

	(
	
	59,177

	22
	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เยาวชน ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10  ประจำปี  2558
	
	(
	-

	23
	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558

	
	(
	-

	24
	ฝีกอบรมทักษะการเล่นกีฬา และทักษะพื้นฐานการตัดสินกีฬาแก่ เยาวชน ประชาชน ตำบลท่าแพ
	
	(
	-

	25
	ศูนย์ 3 วัยสายใยรักแห่งครอบครัว

	
	(
	-

	26
	ส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบล
ท่าแพ
	
	(
	-

	27
	ก่อสร้าง ซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน)
	
	(
	-

	28
	จัดกิจกรรมงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบลท่าแพ

	(
	
	30,000

	29
	สมทบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

	(
	
	8,991,400

	30
	สมทบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์

	(
	
	95,000

	31
	กิจกรรมด้านการพัฒนากลุ่มสตรีและครอบครัว(วันสตรีสากล)

	
	(
	-

	32
	ครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนตำบลท่าแพเข้มแข็ง (ศพด.ตำบลท่าแพ)

	(
	
	30,000

	33
	พลังครอบครัว  คุณธรรมนำสังคมเข้มแข็ง (จูงลูกจูงหลานเข้ามัสยิด)

	(
	
	50,000

	34
	สนับสนุนชุมชนผู้สูงอายุและจัดโครงการห่วงใยผู้สูงอายุ

	(
	
	75,000

	35
	สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลเด็ก/ระบบเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็ก (cpms)

	
	(
	-

	36
	พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

	
	(
	-

	37
	อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ

	
	(
	-

	38
	เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ในตำบลท่าแพ

	
	(
	-

	39
	ขับเคลื่อนสุขภาวะตำบลท่าแพ

	
	(
	-

	40
	อบรมและรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

	
	(
	-


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ
(งบประมาณ)

	
	
	ดำเนินการ
	ไม่ดำเนินการ
	

	41
	ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและชุดตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
	
	(
	-

	42
	เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพตำบลท่าแพ

	
	(
	-

	43
	การป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าแพ

	
	(
	-

	44
	การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก และพาหะนำโรคต่างๆ

	
	(
	-

	45
	อบรมเกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็กในช่วงก่อนตั้งครรภ์และหลังคลอดของประชาชนในตำบลท่าแพ
	
	(
	-

	46
	ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

	(
	
	18,107

	47
	อาหารสะอาด

	(
	
	13,732

	48
	ตลาดน่าซื้อ

	(
	
	12,307

	49
	สมทบงบประมาณเพื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

	(
	
	172,800

	50
	สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช. ม.1 – ม.10)
	(
	
	75,000


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน หรือสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ
(งบประมาณ)

	
	
	ดำเนินการ
	ไม่ดำเนินการ
	

	1.
	การจัดระเบียบทางสังคมให้กับประชาชนในตำบลท่าแพ

	(
	
	30,550

	2.
	อบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ท่าแพ
	
	(
	-

	3.
	การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด

	
	(
	-

	4.
	สนับสนุนงบประมาณโครงการต่อต้านยาเสพติดในตำบลท่าแพ (สภ.ท่าแพ)

	
	(
	-

	5.
	สนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล
(ศตส.จ.สตูล)
	(
	
	30,000

	6.
	สนับสนุนงบประมาณในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด พัฒนาแกนนำและจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ)
	
	(
	-

	7.
	ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

	(
	
	49,343

	8.
	คนท่าแพขับขี่ปลอดภัย มีวินัย และสวมหมวกนิรภัย 100 %

	
	(
	-

	9.
	จัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	(
	
	46,800

	10.
	จัดตั้งและฝึกอบรมกิจกรรม อปพร.

	(
	
	198,821

	11.
	อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน

	
	(
	-

	12.
	จัดตั้งศูนย์วิทยุและทีมกู้ชีพ กู้ภัย ตำบลท่าแพ

	
	(
	-

	13.
	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอัคคีภัย

	(
	
	62,279

	14.
	เวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน หรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น

	(
	
	19,650

	15.
	อบรมประชาคมตำบล

	(
	
	59,850

	16.
	จัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.ท่าแพ

	
	(
	-

	17.
	จัดทำฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ขพท.)

	
	(
	-


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ
(งบประมาณ)

	
	
	ดำเนินการ
	ไม่ดำเนินการ
	

	1.
	รับเสร็จพระบรมวงศานุวงศ์

	
	(
	-

	2.
	ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ

	
	(
	-

	3.
	งานข้าวโพดหวานตำบลท่าแพ

	(
	
	400,000

	4.
	แข่งขันว่าวประเพณีอำเภอท่าแพและว่าวประเพณีจังหวัดสตูล

	(
	
	29,760

	5.
	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลท่าแพ 

	(
	
	23,000

	6.
	กิจกรรมวันอิดิ้ลอัฎฮา (วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม)

	
	(
	-

	7.
	ส่งเสริมด้านศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน

	(
	
	70,000

	8.
	วันรำลึกถึงศาสดามูฮัมหมัด(ซล.)

	(
	
	349,694

	9.
	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่เยาวชน ผู้นำศาสนาหรือคณะกรรมการประจำมัสยิดในเขตพื้นที่ตำบลท่าแพ
	
	(
	-


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวตามแนว  
    พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ
(งบประมาณ)

	
	
	ดำเนินการ
	ไม่ดำเนินการ
	

	1.
	อบรมและฝึกสอนอาชีพเสริมแก่กลุ่มแม่บ้าน ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ที่สนใจในตำบลท่าแพ (เยาวชน)
	(
	
	20,000

	2.
	จัดประชุมหรืออบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพ แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ

	(
	
	20,000

	3.
	ซื้อเมล็ดข้าวพันธุ์ดีและวัสดุครุภัณฑ์การเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรในตำบลท่าแพ

	(
	
	50,000

	4.
	หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

	
	(
	-

	6.
	เศรษฐกิจชุมชน

	
	(
	-


6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ
(งบประมาณ)

	
	
	ดำเนินการ
	ไม่ดำเนินการ
	

	1.
	อบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	
	(
	-

	2.
	อบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู และผู้นำท้องถิ่น
	(
	
	480,550

	3.
	เป็นทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท แก่  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.
	
	(
	-

	4.
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างของ อบต.
	(
	
	232,531

	5.
	เลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งซ่อมของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

	
	(
	-

	6.
	พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนแก่ครูผู้ดูแลเด็ก

	(
	
	43,738

	7.
	พัฒนาความรู้ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลท่าแพ

	(
	
	30,000

	8.
	อบรม พัฒนาทักษะ การใช้ภาษาต่างประเทศแก่ครูผู้ดูแลเด็ก

	
	(
	-

	9.
	การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ( e - LAAS)

	
	(
	-

	10.
	สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์อำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ (อบต.แป-ระ)
	(
	
	21,000

	11
	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	(
	
	21,500

	12
	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร)

	(
	
	22,800

	13
	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

	
	(
	-

	14
	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

	
	(
	-

	15
	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

	
	(
	-

	16
	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

	
	(
	-

	17
	ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง/สำรวจ 

	
	(
	-


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ
(งบประมาณ)

	
	
	ดำเนินการ
	ไม่ดำเนินการ
	

	18
	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ ซัมเมิร์ส)

	(
	
	44,800

	19
	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

	(
	
	76,960

	20
	ซื้อครุภัณฑ์กีฬา / สนาม (เสาวอลเลย์บอล)

	(
	
	26,000

	21
	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

	(
	
	156,408

	22
	ซื้อวัสดุสำนักงาน

	(
	
	184,926

	23
	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

	(
	
	2,150

	24
	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

	(
	
	67,082

	25
	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

	(
	
	34,979

	26
	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

	(
	
	293,655.89

	27
	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่, วัสดุดนตรี

	
	(
	-

	28
	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

	(
	
	30,000

	29
	ซื้อวัสดุก่อสร้าง

	(
	
	99,962

	30
	อบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

	(
	
	37,000

	31
	อบต.เคลื่อนที่เพื่อรับบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่

	(
	
	20,000

	32
	จัดทำ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

	
	(
	-

	33
	อบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

	
	(
	-


7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ
(งบประมาณ)

	
	
	ดำเนินการ
	ไม่ดำเนินการ
	

	1
	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชนและป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

	(
	
	20,439

	2
	ปลูกต้นไม้หรือหญ้าแฝกเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ

	(
	
	14,932

	3
	ซื้อถังรองรับขยะในชุมชนและในเขตถนนสาธารณะ

	
	(
	-

	4
	จัดตั้งและสนับสนุนกลุ่มการบริหารจัดการด้านขยะชุมชน (ธนาคารขยะ)

	
	(
	-

	5
	หาที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	
	(
	-


การจัดทำโครงการพัฒนาในปี งบประมาณ พ.ศ.2558
แยกตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ดำเนินการ
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ โครงสร้างพื้นฐาน
	20
	17
	37

	2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

	23
	27
	50

	3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนหรือสังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย  
	8
	9
	17

	4. การพัฒนาส่งเสริม  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	5
	4
	9

	5. การวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว ฯ
	3
	3
	6

	6. การพัฒนาประสิทธิภาพทาง การเมืองและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
	20
	13
	33

	7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  
	2
	3
	5

	รวมทั้งหมด
	81
	75
	156


แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์





แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท.ในภาพรวม





แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท.ในแต่ละยุทธศาสตร์








 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
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